Éléments de langage à l’attention de Monsieur le Maire

Animation du comité de pilotage PSSI/PCA

Ordre du jour de la deuxième réunion :

- Présentation de la version travaillée du PCA et de la PSSI finale

- Validation formelle des documents

- Planification des prochaines actions

Présentation des documents finalisés

Concernant le PCA :

- Présenter les résultats du travail des trois réunions du groupe PCA

- Illustrer avec quelques exemples concrets tirés du tableau Excel

- Souligner les points forts et les innovations proposées par les services

- Mettre en avant la participation active des différents services

Concernant la PSSI simplifiée :

- Présenter la version finale adaptée à notre collectivité

- Souligner les modifications apportées par rapport au modèle initial

- Expliquer l'articulation entre la PSSI simplifiée et le PCA

- Mettre en évidence la cohérence globale des documents

Validation formelle

Validation formelle nécessaire sur :

- Le Plan de Continuité d'Activité dans son intégralité

- La Politique de Sécurité des Systèmes d'Information simplifiée

- Les annexes techniques associées

Planification des prochaines actions

Plan de communication :

- Présentation du projet de note interne de modernisation des SI (diffusion J+68)

- Organisation de la séance collective de sensibilisation (J+70)

Prochaines étapes techniques :

- Mise en place de la double authentification (J+80)

- Déploiement du gestionnaire de mots de passe (J+80)

- Intégration du PCA au Plan Communal de Sauvegarde

Processus de délibération :

- Calendrier de préparation des documents pour le conseil

- Vote de la délibération approuvant la PSSI simplifiée (J+67)

Prochaines étapes

- Prochaine rencontre : le 22/22/2222 (dans 40 jours) pour évaluer la démarche